## 전체 화면 리스트
시스템 구분 | 카테고리 | 화면명 | 화면구분 | 완료 여부 | 구현 상태 | 하드코딩 상세 | 라우트 경로 | 파일 위치
앱 | 인증 | 로그인 선택 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/login-select | front/src/app/auth/login-select/page.tsx
| 인증 | 로그인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/login | front/src/app/auth/login/page.tsx
| 인증 | 회원가입 |  |  | ⚠️ 하드코딩 | SMS 인증코드 '123456' 고정값 사용. 실제 SMS API 연동 필요 | /auth/register | front/src/app/auth/register/page.tsx
| 인증 | 회원가입 성공 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/register/success | front/src/app/auth/register/success/page.tsx
| 인증 | 회원가입 약관 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/register/terms | front/src/app/auth/register/terms/page.tsx
| 인증 | 회원가입 개인정보 동의 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/register/privacy | front/src/app/auth/register/privacy/page.tsx
| 인증 | 회원가입 마케팅 동의 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/register/marketing | front/src/app/auth/register/marketing/page.tsx
| 인증 | 회원가입 (구버전) |  |  | ✅ 구현 완료 | 구버전/테스트용 회원가입 페이지 | /auth/register2 | front/src/app/auth/register2/page.tsx
| 인증 | 아이디 찾기 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/find-id | front/src/app/auth/find-id/page.tsx
| 인증 | 아이디 찾기 결과 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/find-id/select | front/src/app/auth/find-id/select/page.tsx
| 인증 | 비밀번호 찾기 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/forgot-password | front/src/app/auth/forgot-password/page.tsx
| 인증 | 비밀번호 재설정 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/forgot-password/reset-password | front/src/app/auth/forgot-password/reset-password/page.tsx
| 인증 | 비밀번호 재설정 성공 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /auth/forgot-password/success | front/src/app/auth/forgot-password/success/page.tsx
| 홈 | 랜딩/리다이렉트 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | / | front/src/app/page.tsx
| 홈 | 홈 대시보드 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /home | front/src/app/home/page.tsx
| 커뮤니티 | 커뮤니티 허브 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community | front/src/app/(with-header-footer)/community/page.tsx
| 커뮤니티 | 커피 스토리 메인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/coffee-story-main | front/src/app/(with-header-footer)/community/coffee-story-main/page.tsx
| 커뮤니티 | 커피 스토리 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/coffee-story-main/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/community/coffee-story-main/[coffe-story]/page.tsx
| 커뮤니티 | 커피 팁 메인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/coffee-tip-main | front/src/app/(with-header-footer)/community/coffee-tip-main/page.tsx
| 커뮤니티 | 커피 팁 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/coffee-tip-main/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/community/coffee-tip-main/[coffee-tip-detail]/page.tsx
| 커뮤니티 | 이벤트 메인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/event-main | front/src/app/(with-header-footer)/community/event-main/page.tsx
| 커뮤니티 | 이벤트 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /community/event-main/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/community/event-main/[event-main-detail]/page.tsx
| 마이커피 | 마이커피 허브 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/page.tsx
| 마이커피 | 취향 분석 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/taste-analysis | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/taste-analysis/page.tsx
| 마이커피 | 분석 결과 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/taste-analysis/ready | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/taste-analysis/ready/page.tsx
| 마이커피 | 분석 결과 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/taste-analysis/ready/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/taste-analysis/ready/[id]/page.tsx
| 마이커피 | 컬렉션 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/collection | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/collection/page.tsx
| 마이커피 | 컬렉션 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/collection/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/collection/[id]/page.tsx
| 마이커피 | 월간 커피 |  |  | ⚠️ 하드코딩 | 맛 평가 값이 모두 1로 고정 (aroma, acidity, sweetness, nuttiness, body). API에서 동적 로딩 필요 | /my-coffee/monthly-coffee | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/monthly-coffee/page.tsx
| 마이커피 | 월간 커피 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/monthly-coffee/detail | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/monthly-coffee/detail/page.tsx
| 마이커피 | 주문하기 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /my-coffee/components/ordering | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/components/ordering/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 메인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /review-main | front/src/app/(with-header-footer)/(review)/review-main/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 분석 |  |  | ✅ 구현 완료 | 디렉토리명 오타: analysys (analysis) | /review-analysys | front/src/app/(with-header-footer)/(review)/review-analysys/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 작성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/reviews/write-review | front/src/app/(with-header-footer)/profile/reviews/write-review/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 작성 (주문건별) |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/write-review/[id] | front/src/app/(width-header)/profile/write-review/[id]/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 히스토리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/reviews/history | front/src/app/(with-header-footer)/profile/reviews/history/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/reviews/history/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/profile/reviews/history/[id]/page.tsx
| 리뷰 | 리뷰 수정 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/write-review/edit/[id] | front/src/app/(width-header)/profile/write-review/edit/[reviewId]/page.tsx
| 프로필 | 마이페이지 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile | front/src/app/(with-header-footer)/profile/page.tsx
| 프로필 | 개인정보 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/personal-info-management | front/src/app/(with-header-footer)/profile/(personal-info-management)/personal-info-management/page.tsx
| 프로필 | 전화번호 변경 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/change-phone | front/src/app/(with-header-footer)/profile/(personal-info-management)/change-phone/page.tsx
| 프로필 | 회원탈퇴 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/membership-withdraw | front/src/app/(with-header-footer)/profile/(personal-info-management)/membership-withdraw/page.tsx
| 프로필 | 주문/배송 현황 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/order-delivery | front/src/app/(with-header-footer)/profile/order-delivery/page.tsx
| 프로필 | 주문/배송 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /order-delivery/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/order-delivery/[id]/page.tsx
| 프로필 | 구독 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/manage-subscriptions | front/src/app/(with-header-footer)/profile/manage-subscriptions/page.tsx
| 프로필 | 구독 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/manage-subscriptions/[id] | front/src/app/(with-header-footer)/profile/manage-subscriptions/[id]/page.tsx
| 프로필 | 포인트 사용 내역 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /point-usage-history | front/src/app/(with-header-footer)/point-usage-history/page.tsx
| 프로필 | 문의 내역 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/inquiries | front/src/app/(with-header-footer)/profile/inquiries/page.tsx
| 프로필 | 설정 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/my-settings | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/my-settings/page.tsx
| 프로필 | 이용약관 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/apply-term-of-use | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/page.tsx
| 프로필 | 이용약관 - 개인정보 수집이용 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/apply-term-of-use/collect-and-use-personal-info | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/collect-and-use-personal-info/page.tsx
| 프로필 | 이용약관 - 제3자 제공 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/apply-term-of-use/third-party-provision | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/third-party-provision/page.tsx
| 프로필 | 마케팅 동의 | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/marketing-permission | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/marketing-permission/page.tsx
| 프로필 | 알림 설정 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/settings/notification-settings | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/notification-settings/page.tsx
| 프로필 | 배송지 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /delivery-address-management | front/src/app/(with-header-footer)/(delivery-address-management)/delivery-address-management/page.tsx
| 프로필 | 배송지 등록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /create-delivery | front/src/app/(width-header)/(delivery)/create-delivery/page.tsx
| 프로필 | 배송지 수정 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /edit-delivery | front/src/app/(width-header)/(delivery)/edit-delivery/page.tsx
| 프로필 | 문의 등록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /profile/contact-us-registration | front/src/app/(width-header)/profile/contact-us-registration/page.tsx
| 결제 | 개별 구매 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /purchase-individual-item | front/src/app/(with-header-footer)/(purchase)/purchase-individual-item/page.tsx
| 결제 | 구독 구매 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /purchase-subscription | front/src/app/(with-header-footer)/(purchase)/purchase-subscription/page.tsx
| 결제 | 결제 성공 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /payment/success | front/src/app/payment/success/page.tsx
| 결제 | 결제 실패 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /payment/fail | front/src/app/payment/fail/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 메인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event | front/src/app/(content-only)/on-event/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 분석 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/analysis | front/src/app/(content-only)/on-event/analysis/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/detail | front/src/app/(content-only)/on-event/detail/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 히스토리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/history | front/src/app/(content-only)/on-event/history/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 결과 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/result | front/src/app/(content-only)/on-event/result/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 결제 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/result/payment | front/src/app/(content-only)/on-event/result/payment/page.tsx
| 이벤트 | 약관(개인정보) | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/terms/privacy | front/src/app/(content-only)/on-event/terms/privacy/page.tsx
| 이벤트 | 약관(마케팅) | 약관 |  | ✅ 구현 완료 |  | /on-event/terms/marketing | front/src/app/(content-only)/on-event/terms/marketing/page.tsx
| 이벤트 | 관리자 이벤트 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin-event | front/src/app/(content-only)/admin-event/page.tsx
| 이벤트 | 이벤트 요청 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin-event/requests | front/src/app/(content-only)/admin-event/requests/page.tsx
| 이벤트 | 주문 내역 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin-event/order-history | front/src/app/(content-only)/admin-event/order-history/page.tsx
| 이벤트 | 주문 성공 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /success-order | front/src/app/(content-only)/success-order/page.tsx
| 이벤트 | 분석 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /analysis | front/src/app/(content-only)/analysis/page.tsx
| 이벤트 | 결과 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /result | front/src/app/(content-only)/result/page.tsx
관리자 | 관리자 | 대시보드 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin | front/src/app/admin/page.tsx
| 관리자 | 관리자 로그인 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/login | front/src/app/admin/login/page.tsx
| 관리자 | 관리자 회원가입 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/register | front/src/app/admin/register/page.tsx
| 관리자-회원 | 회원 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members | front/src/app/admin/members/page.tsx
| 관리자-회원 | 회원 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members/[memberId] | front/src/app/admin/members/[memberId]/page.tsx
| 관리자-회원 | 회원 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members/new | front/src/app/admin/members/new/page.tsx
| 관리자-회원 | 회원 컬렉션 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members/collections | front/src/app/admin/members/collections/page.tsx
| 관리자-회원 | 컬렉션 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members/collections/[id] | front/src/app/admin/members/collections/[id]/page.tsx
| 관리자-회원 | 컬렉션 분석 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/members/collections/analysis | front/src/app/admin/members/collections/analysis/page.tsx
| 관리자-상품 | 상품 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/products | front/src/app/admin/products/page.tsx
| 관리자-상품 | 상품 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/products/[productId] | front/src/app/admin/products/[productId]/page.tsx
| 관리자-상품 | 상품 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/products/new | front/src/app/admin/products/new/page.tsx
| 관리자-주문 | 주문 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/orders | front/src/app/admin/orders/page.tsx
| 관리자-주문 | 주문 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/orders/[orderId] | front/src/app/admin/orders/[orderId]/page.tsx
| 관리자-결제 | 결제 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/payments | front/src/app/admin/payments/page.tsx
| 관리자-결제 | 결제 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/payments/[paymentId] | front/src/app/admin/payments/[paymentId]/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 게시물 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/posts | front/src/app/admin/posts/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 게시물 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/posts/new | front/src/app/admin/posts/new/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 게시물 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/posts/[category]/[postId] | front/src/app/admin/posts/[category]/[postId]/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 배너 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/banners | front/src/app/admin/banners/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 배너 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/banners/[id] | front/src/app/admin/banners/[id]/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 배너 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/banners/new | front/src/app/admin/banners/new/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 리뷰 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/reviews | front/src/app/admin/reviews/page.tsx
| 관리자-콘텐츠 | 리뷰 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/reviews/[reviewId] | front/src/app/admin/reviews/[reviewId]/page.tsx
| 관리자-시스템 | 관리자 목록 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/admins | front/src/app/admin/admins/page.tsx
| 관리자-시스템 | 관리자 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/admins/[id] | front/src/app/admin/admins/[id]/page.tsx
| 관리자-시스템 | 관리자 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/admins/new | front/src/app/admin/admins/new/page.tsx
| 관리자-시스템 | 관리자 승격 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/admins/promote | front/src/app/admin/admins/promote/page.tsx
| 관리자-시스템 | 접속 로그 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/access-logs | front/src/app/admin/access-logs/page.tsx
| 관리자-설정 | 구독 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/subscriptions | front/src/app/admin/subscriptions/page.tsx
| 관리자-설정 | 구독 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/subscriptions/[id] | front/src/app/admin/subscriptions/[id]/page.tsx
| 관리자-설정 | 구독 히스토리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/subscriptions/history | front/src/app/admin/subscriptions/history/page.tsx
| 관리자-설정 | 구독 회원 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/subscriptions/members | front/src/app/admin/subscriptions/members/page.tsx
| 관리자-설정 | 포인트 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/points | front/src/app/admin/points/page.tsx
| 관리자-설정 | 포인트 상세 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/points/[id] | front/src/app/admin/points/[id]/page.tsx
| 관리자-설정 | 점수 척도 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/score-scales | front/src/app/admin/score-scales/page.tsx
| 관리자-설정 | 점수 척도 생성 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/score-scales/new | front/src/app/admin/score-scales/new/page.tsx
| 관리자-설정 | 배송 관리 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/shipments | front/src/app/admin/shipments/page.tsx
| 관리자-설정 | 매출 리포트 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/sales | front/src/app/admin/sales/page.tsx
| 관리자-설정 | 보상 이벤트 |  |  | ✅ 구현 완료 |  | /admin/rewards/events | front/src/app/admin/rewards/events/page.tsx

## 요약
MyCoffee.AI 화면 현황 요약
구분 | 화면 수 | 비고
인증 | 13 | 아이디 찾기, 회원가입 하위 페이지 포함
홈 | 2
커뮤니티 | 7
마이커피 | 10 | 주문하기 페이지 포함
리뷰 | 8 | 주문건별 리뷰 작성 포함
프로필/계정 | 20 | 이용약관 하위, 주문배송 상세 포함
결제/구매 | 4
이벤트 | 14
관리자 | 35
합계 | 113 | 사용자 화면 78 + 관리자 화면 35
구현 상태 | 수량
✅ 구현 완료 | 111
⚠️ 하드코딩 | 2 | 회원가입 SMS 인증, 월간 커피 맛 평가
❌ 깨진 링크 | 4 | 페이지 미구현으로 404 발생

## 하드코딩 상세
하드코딩 상세 내역
# | 화면명 | 파일 위치 | 라인 | 하드코딩 내용 | 수정 필요사항
1 | 회원가입 | front/src/app/auth/register/page.tsx | 168-171 | const code = '123456'; setSentVerificationCode(code); alert(`인증번호가 발송되었습니다: ${code}`); | 실제 SMS 발송 API 연동 필요 (예: NHN Cloud, CoolSMS 등)
2 | 월간 커피 | front/src/app/(with-header-footer)/my-coffee/monthly-coffee/page.tsx | 17-19 | tasteRatings = { aroma: 1, acidity: 1, sweetness: 1, nuttiness: 1, body: 1 } | 월간 커피 배너 데이터에서 맛 프로필을 API로 동적 로딩 필요

## 깨진 링크 (404)
깨진 링크 상세 내역 (링크 클릭 시 404 발생)
# | 링크 대상 경로 | 링크 유형 | 링크가 위치한 파일 | 라인 | 링크 라벨/컨텍스트 | 문제 원인 | 수정 제안
1 | /auth/set-new-password | router.push | front/src/app/auth/forgot-password/reset-password/page.tsx | 66 | 비밀번호 재설정 완료 후 이동 | 해당 경로에 page.tsx 없음 (라우트 미존재) | /auth/forgot-password/success 로 변경 (기존 성공 페이지 활용)
2 | /profile/settings/apply-term-of-use/2 | <Link> | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/page.tsx | 33 | 이용약관 동의 | 숫자 placeholder, 해당 경로에 page.tsx 없음 | 약관 페이지 신규 생성 또는 기존 약관 경로로 변경 필요
3 | /profile/settings/apply-term-of-use/4 | <Link> | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/page.tsx | 55 | 정기구독 이용약관 동의 | 숫자 placeholder, 해당 경로에 page.tsx 없음 | 구독 약관 페이지 신규 생성 필요
4 | /profile/settings/apply-term-of-use/5 | <Link> | front/src/app/(with-header-footer)/profile/settings/apply-term-of-use/page.tsx | 66 | 개인정보 마케팅 활용 동의 | 숫자 placeholder, 해당 경로에 page.tsx 없음 | 마케팅 약관 페이지 신규 생성 필요